Załącznik nr 6 do SWZ

UMOWA nr IG.272..  …  .2022  (projekt umowy.)

zawarta w dniu ........................ w Stanin pomiędzy:

Gminą Stanin z siedzibą: Stanin 62, 21-422 Stanin, NIP: 825-20-79-809, zwaną dalej 'Zamawiającym', którą reprezentują

a

………………………………………………………………..………………………………....

zwanym dalej „Wykonawcą”,  w imieniu którego działają:

……………………………………………………………………………………..……………

została zawarta umowa następującej treści:

W wyniku wyboru Wykonawcy, dokonanego przez Zamawiającego na podstawie art. 245 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 roku (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zw. dalej także „ustawą” w trybie podstawowym znak sprawy –IG.271.4.2022 została zawarta umowa zw. dalej także „umową”.

§ 1

- Przedmiotem umowy jest „Utworzenie na terenie Gminy Stanin sieci infrastruktury kulturalno-turystycznej poprzez budowę czterech budynków oraz remont  
i termomodernizację jednego”.

Zakres zamówienia obejmuje:

- Budowę budynku Centrum Kulturalno – Integracyjnego „MIŚ” 
w miejscowości Józefów na działce o nr ewid. 523/2 (powierzchnia zabudowy 455,15 m², powierzchnia użytkowa 393,23 m²).

- Budowę Zamiejscowego Ośrodka Kultury w miejscowości Lipniak, dz. nr ewid. 299/3 wraz ze szczelnym zbiornikiem na ścieki sanitarne V-10m³ 
i zbiornikiem na gaz płynny LPG o pojemności 2,7 m³ (powierzchnia zabudowy 342,96 m², powierzchnia użytkowa 299,87 m²).

- Budowę ośrodka kultury, zbiornika na ścieki sanitarne, budowa naziemnego zbiornika na gaz płynny z instalacją zbiornikową wraz z wewnętrzna instalacją gazową w miejscowości Celiny Szlacheckie na działce nr ewid. 1/1 (powierzchnia zabudowy 376,4 m², powierzchnia użytkowa 221,81 m²).

- Budowę budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Wróblina na działkach nr ewid. 330 i 331/1 (powierzchnia zabudowy 284,20 m², powierzchnia użytkowa 244,59 m²).

- Remont i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Niedźwiadka na działkach o nr ewid. 527 i 528 (powierzchnia zabudowy 187,54 m², powierzchnia użytkowa 298,12 m²).

- Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych określa:

- specyfikacja warunków zamówienia (SWZ),

- złożona oferta,

- kosztorys ofertowy,

- harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania zgodnie z §2 umowy,

- projekty budowlane,

- projekty wykonawcze,

- STWiORB,

- przedmiary robót.

Dokumenty te stanowią integralną część umowy.

- Wykonawca oświadcza, iż w związku ze złożeniem oferty i zawarciem umowy 
o wykonanie przedmiotu umowy, dokonał szczegółowej oceny przedstawionej dokumentacji przetargowej i uznaje ją za wyczerpującą do wykonania przedmiotu umowy.

- Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich prac i robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu określonego w ust. 1 powyżej niezależnie od tego, czy wynikają wprost z dokumentów wymienionych w ust 2.

6. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego wykonywać robót zamiennych. Decyzję o konieczności wykonania tych robót podejmuje Zamawiający w formie pisemnej pod rygorem niewyrażenia zgody na wykonanie robót zamiennych.

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane swoim działaniem związanym z realizacją przedmiotu umowy, jak również za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy.  Wykonawca zobowiązuje się do posiadania dokumentu potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, nie niższą niż 
6 000 000,00 złotych. Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu dokumentu przedłożyć Zamawiającemu jego kserokopię, potwierdzoną za zgodność 
z oryginałem, w terminie do 14 dni od daty wystawienia tego dokumentu. 
W przypadku, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionej polisy ubezpieczeniowej lub jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikający z przedłużonego terminu realizacji umowy.

§ 2

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia  w terminie …….. miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia……………………………...

- Za termin wykonania całości przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę uznaje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 7 umowy, który zostanie podpisany po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (wniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie złoży Wykonawca 
w imieniu Zamawiającego). Wykonawca powinien wykonać prace w sposób umożliwiający uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 
w terminie wskazanym w ust. 1.

- Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia:

- wykona etap I o wartości do 50 % kwoty wskazanej w § 5 ust 1,

- wykona etap II o wartości stanowiącej różnicę pomiędzy wartością rozliczoną 
w ramach etapu I, a łączną sumą wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1.

- Termin wykonania poszczególnych etapów składających się na przedmiot zamówienia strony określają w harmonogramie rzeczowo – finansowym.

- Wykonawca w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania 
umowy przedstawia Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo 
– finansowy. Harmonogram zawiera:

- terminy rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych etapów rozliczeniowych wskazanych w ust 3,

- wartość prac przewidzianych w każdym etapie rozliczeniowym wskazanym w ust. 3,

- zakres prac do wykonania w każdym etapie rozliczeniowym wskazanym w ust. 3

- datę zakończenia realizacji robót z uwzględnieniem wymogów wskazanych w ust. 1, 2 i 5;

- datę zgłoszenia robót do odbioru z uwzględnieniem wymogów wskazanych w ust. 1, 2 i 5.

- Harmonogram, o którym mowa w ust. 4 musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Zamawiający dokona na piśmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę. Wykonawca jest związany uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i zastrzeżeń, o których mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazań Zamawiającego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawcę harmonogramu do uwag Zamawiającego strony uzgadniają niniejszym, że obowiązującym Wykonawcę harmonogramem będzie harmonogram uwzględniający uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego, o których mowa w ust. 6.

- Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodności harmonogramu z postanowieniami umowy. Wniosek o zmianę harmonogramu wraz z uzasadnieniem składa Zamawiający lub Wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrażonej na piśmie.

- W przypadku dokonania zmiany umowy wpływającej na treść harmonogramu strony dostosowują harmonogram do zmienionych zapisów umowy. Zmieniony harmonogram stanowi załącznik do  aneksu do  umowy.

§ 3

- Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług Podwykonawcom.

- Zawarcie umowy przez Wykonawcę na wykonanie robót wymienionych w SWZ
z pomocą Podwykonawcy nastąpić może tylko i wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na zasadach i warunkach określonych w art. 437 ustawy Pzp wraz z art.6471 Kodeksu cywilnego w trybie niżej określonym:

  - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane,  do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy wraz z uwzględnieniem zapisów  art. 464. ust. 1. ustawy Pzp.  Projekt umowy wymaga akceptacji Zamawiającego,

  - zaakceptowany przez Zamawiającego projekt umowy stanowi dla Wykonawcy podstawę jej zawarcia z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą,

  - jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy,

  - Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo 
o wartości większej niż 50 000,00 zł.

- Za działania, uchybienia, zaniechania, jakość i terminowość Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, Wykonawca odpowiada jak za własne.

§ 4

Warunki związane z realizacją zamówienia:

- Protokolarne przekazanie terenu budowy przez strony postępowania.

- Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania miejsca wykonywania robót zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania geodezyjnego wytyczenia obiektu 
w terenie, jeżeli zachodzi taka konieczność.

- Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie przebudowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i ustalonymi zwyczajami.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia aż do zakończenia i odbioru robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do organizacji placu budowy oraz jego zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich.

- Wykonawca zobowiązany jest do znajomości i stosowania w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności ustawy o odpadach.

- Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
w szczególności ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania płynności ruchu publicznego (koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca).

- Wykonawca zobowiązany jest do ograniczenia prowadzenia swoich działań do terenu budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia przy użyciu materiałów nowych, gwarantujących najwyższą jakość wykonanych robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na bieżąco, na własny koszt, wszelkich zanieczyszczeń spowodowanych pojazdami na drogach oraz dojazdach do terenu budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania, zagospodarowania i urządzenia terenu inwestycji, zabezpieczenia istniejących obiektów oraz infrastruktury technicznej. 
W przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek infrastruktury technicznej podziemnej (kabli telekomunikacyjnych, kabli energetycznych, sieci wodociągowej wraz z przyłączami) Wykonawca będzie zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt niezwłocznie je usunąć po uprzednim zawiadomieniu Zamawiającego, gestora urządzeń.

- Od Wykonawcy wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia.

- Pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie zapewnia zaplecza sanitarno-technicznego oraz innych mediów potrzebnych do realizacji zamówienia i nie ponosi odpowiedzialności za mienie zgromadzone na placu budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do działania w imieniu Zamawiającego w czynnościach związanych z włączeniem obiektu do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej 
i energetycznej, a w tym wykonania czynności technicznych i formalnych w tym do odbierania i dostarczania Zamawiającemu niezbędnych dokumentów.

- Wykonawca w imieniu Zamawiającego zarejestruje dziennik budowy, zgłosi w PINB rozpoczęcie robót oraz zrealizuje postanowienia innych decyzji i uzgodnień załączonych do dokumentacji projektowej.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia w tym wszystkie materiały 
i urządzenia muszą być zgodne z PN i PNiEN oraz powinny posiadać aprobatę techniczną lub deklaracje zgodności.

- Zamawiający wymaga zachowania ścisłej koordynacji pomiędzy kierownikiem budowy/robót i inspektorem nadzoru inwestorskiego.

- Przed wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów Wykonawca musi przedłożyć do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru pełną informację na temat wszelkich materiałów i produktów. Materiał niezatwierdzony przez inspektora nadzoru nie może zostać wbudowany.

- Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszelkie wymagane zezwolenia związane z użytkowaniem obiektów w tym od Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, z pozwoleniami na użytkowanie włącznie lub innego dokumentu zezwalającego na użytkowanie obiektów zgodnie z ustawą Prawo Budowlane oraz poniesie wszystkie koszty badań koniecznych do uzyskania ww. dokumentów.

- W ramach umowy Wykonawca dostarczy opracowane przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje instrukcje przeciwpożarowe (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów), dokona wyposażenia i oznakowania w tym zakresie.

- Wykonawca opracuje świadectwa charakterystyki energetycznej budowanych obiektów oraz przygotuje, jeśli takie będą wymagane, projekty tymczasowej organizacji ruchu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.

- Wykonawca dostarczy instrukcje w zakresie serwisu, eksploatacji i konserwacji obiektów oraz dokona przeszkoleń użytkowników w zakresie obsługi sprzętu, urządzeń wyposażenia itp. Z przeszkoleń zostaną sporządzone stosowne protokoły podpisane przez Wykonawcę oraz osoby reprezentujące użytkownika.

- Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym.

- Zamawiający wymaga, aby na odbiór końcowy przedmiotu umowy Wykonawca przedłożył dla każdego obiektu:

- oryginał dziennika budowy;

- dokumentację powykonawczą, w tym mapę z inwentaryzacji powykonawczej;

- świadectwa jakości, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, protokoły badań 
i prób;

- szczegółowy kosztorys powykonawczy zatwierdzony przez Zamawiającego 
i kierownika budowy, obejmujący zakres robót faktycznie wykonanych 
z uwzględnieniem danych wyjściowych kosztorysowania oraz cen przyjętych 
w kosztorysach ofertowych;

- świadectwo charakterystyki energetycznej;

- oświadczenie kierownika budowy:

- o zgodności wykonania obiektu budowlanego z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami;

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – 
  w razie korzystania z ulicy, sąsiedniej nieruchomości.

- komplet dokumentacji projektowej z naniesionymi ew. zmianami zaakceptowanymi przez nadzór autorski i inspektora nadzoru;

- protokół z przeprowadzenia przeszkolenia osób obsługujących po stronie użytkownika.

- Wykonawca w terminie wykonania przedmiotu umowy winien uzyskać od inspektora nadzoru pisemne potwierdzenia kompletności dokumentacji powykonawczych.

- Wykonawca zapewni stałą i pełną obsługę geodezyjną.

- Po wykonaniu przez Wykonawcę robót przewidzianych niniejszą SWZ Zamawiający dokona ich odbioru. Celem sprawdzenia jest stwierdzenie należytego wykonania tych robót, tzn. zgodnie z dokumentacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przy uwzględnieniu wszystkich pozycji wynikających z przedmiarów robót.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia 
o których mowa w art. 442 Pzp.

- Wykonawca udziela gwarancji na okres 60 miesięcy od daty podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego inwestycji. Rękojmia za wady fizyczne i prawne na materiały, urządzenia oraz wszelkie prace, wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, udzielona jest na okres 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego inwestycji. Bieg okresów gwarancji i rękojmi rozpoczyna się: 
− w dniu następnym licząc od daty dokonanego odbioru danego elementu, 
a w przypadku, gdy stwierdzono wady uniemożliwiające dokonanie odbioru (wady istotne) – dnia następnego po potwierdzeniu usunięcia wszystkich takich wad-dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.

§ 5

- Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 niniejszej Umowy wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie:

- netto………………….. zł (słownie……………………..………),

- kwota VAT …% ……………. zł (słownie: …………………………………),

- brutto ………………… zł (słownie: ……………………………………………...).

- Zgodnie z zasadami dotyczącymi warunków wypłaty wynagrodzenia określonymi 
w Szczegółowych zasadach i trybie dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych stanowiącymi załącznik do Uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 roku, Wstępnej Promesie dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr …………….. z dnia ……………. r. oraz Promesie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr ………….. z dnia …………… Wykonawca Inwestycji zapewni finansowanie zadania w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłaty z Promesy na zasadach określonych 
w niniejszym ustępie, z jednoczesnym zastrzeżeniem, iż zapłata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu Inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru Inwestycji, przy czym rozliczenie za przedmiot umowy odbywać się będzie w dwóch transzach, pierwsza po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji, druga po zakończeniu realizacji inwestycji:

- pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 50 % kwoty wynagrodzenia o którym mowa w ust 1 (etap I),

- druga transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia o którym mowa w ust 1 (etap II).

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi zgodnie 
z załączonym Harmonogramem rzeczowo – finansowym, o którym mowa w § 2 Umowy.

- W przypadku zmiany Harmonogramu Zadania wypłata środków finansowych za poszczególne etapy realizacji zadania może ulec zmianie.

- Wykonawca wystawi fakturę VAT za zakończony etap robót budowlanych 
i przedstawi Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru, i którym mowa w § 6 ust 1 pkt 2 i 3.

- Wszelkie inne koszty, bez których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa, 
a w szczególności: koszty ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami, w tym ruchem pojazdów mechanicznych, koszty najmu i dowozu sprzętu na budowę, koszty dozoru technicznego itp., koszty przygotowania dokumentacji powykonawczej, koszty wszelkich niezbędnych pomiarów i badań, wszystkie inne koszty, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami Umowy, przepisami technicznymi oraz sztuką budowlaną, ponosi Wykonawca.

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane 
z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

§ 6

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów:

  - odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu (roboty zanikające lub zakrywane muszą zostać wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru – nie stanowią podstawy do wystawienia faktury.

  - odbiór częściowy po zakończeniu zakresu prac uprawniający do wystawienia faktury częściowej.

  - odbiór końcowy po zakończeniu całości prac objętych przedmiotem zamówienia wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – będące podstawą wystawienia faktury końcowej.

- Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu będzie odbywał się według następujących zasad:

- Odbiorowi podlegają roboty ulegające zakryciu, których gotowość do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiając o tym inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego – właściwego dla danej branży.

- Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu.

- Odbiór częściowy będzie odbywał się według następujących zasad:

- Odbioru częściowego dokonuje się po zakończeniu robót budowlanych objętych danym etapem fakturowania.

- Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru częściowego, jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie stwierdzone, że wykonawca nie wykonał wszystkich robót objętych częściowym fakturowaniem zgodnie 
z umową.

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru częściowego w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru częściowego.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru częściowego, w terminie do 7 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- W protokole odbioru strony wskażą w szczególności zakres wykonanych prac, datę ich zakończenia, uwagi dotyczące jakości wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

- Odbiór końcowy będzie odbywał się według następujących zasad:

  - Zakończenie wykonania robót i gotowość do odbioru końcowego potwierdzoną wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu, składając jednocześnie komplet dokumentacji odbioru 
w celu jej sprawdzenia.

  - Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót budowlanych, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu wszystkich robót budowlanych oraz po dokonaniu innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w związku z zakończeniem wykonywania robót budowlanych w tym po uzyskaniu wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia użytkowania obiektów.

  - Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego Przedmiotu umowy, jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie stwierdzone, że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prób.

  - Wraz ze zgłoszeniem do końcowego odbioru Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty wynikające z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

- oryginał dziennika budowy;

- dokumentację powykonawczą, w tym mapę z inwentaryzacji powykonawczej;

- świadectwa jakości, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, protokoły badań 
i prób;

- szczegółowy kosztorys powykonawczy zatwierdzony przez Zamawiającego 
i kierownika budowy, obejmujący zakres robót faktycznie wykonanych 
z uwzględnieniem danych wyjściowych kosztorysowania oraz cen przyjętych 
w kosztorysach ofertowych;

- świadectwo charakterystyki energetycznej;

- oświadczenie kierownika budowy:

- o zgodności wykonania obiektu budowlanego z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami;

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – 
  w razie korzystania z ulicy, sąsiedniej nieruchomości.

- komplet dokumentacji projektowej z naniesionymi ew. zmianami zaakceptowanymi przez nadzór autorski i inspektora nadzoru;

- protokół z przeprowadzenia przeszkolenia osób obsługujących po stronie użytkownika.

  - Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

  - Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie do 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

  - W protokole odbioru końcowego strony wskażą w szczególności zakres wykonanych prac, datę ich zakończenia, uwagi dotyczące jakości wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru.

  - Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady istotne/ Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad istotnych i wyznaczy termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni;

- jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa /wady nieistotne/ Zamawiający odbierze przedmiot zamówienia wyznaczając termin ich usunięcia nie krótszy niż 14 dni;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może:

  - obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

  - odstąpić od umowy lub żądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem.

  - W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte 
w ramach wykonawstwa zastępczego na jego koszt.

  - Komisja dokonująca odbioru końcowego sporządza protokół odbioru końcowego robót. Odbiór końcowy potwierdza wykonanie i zakończenie realizacji całego Przedmiotu umowy.

  - Podpisany protokół odbioru końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron.

  - Niewłaściwe lub nieterminowe wykonanie chociażby części Umowy jest traktowane, jako niewykonanie umowy rodzące skutki z § 13 niniejszej Umowy 
i odrębnych przepisów prawa.

§ 7

- Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej VAT wystawionych zgodnie z ust. 10, po dokonaniu przez Zamawiającego bezusterkowego odbioru prac.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy za odebrane roboty w przypadku zatrudnienia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców jest przedłożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót.

- Wykonawca do wystawionej faktury VAT jest zobowiązany dołączyć zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców biorących udział w realizacji przedmiotowego zadania wraz dowodami potwierdzającymi zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

- Wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT za wykonanie przedmiotu umowy zostanie przez Zamawiającego realizowana nie później niż w terminie 30 dni licząc od daty jej otrzymania.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom Zamawiający wstrzyma odpowiednio wypłatę należnego wynagrodzenia za realizację zamówienia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

- Wstrzymana wysokość należnego wynagrodzenia wynikającego z nieprzedstawienia dowodów potwierdzających zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom zostanie przekazana Wykonawcy niezwłocznie po przedstawieniu dokumentów, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym na konto Wykonawcy.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT. 
Nabywcą towarów i usług jest: Gmina Stanin, Stanin 62, 21-422 Stanin, NIP: 825-20-79-809. Odbiorcą/Płatnikiem jest: Gmina Stanin, Stanin 62, 21-422 Stanin.

§8

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w Umowie Podwykonawstwa nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej potwierdzonej przez Inspektora nadzoru Zamawiającego.

- Wykonawca jest bezpośrednio odpowiedzialny przed Zamawiającym za realizację swych zobowiązań względem Podwykonawców, w tym za prawidłowe i terminowe rozliczenie się ze wszystkimi Podwykonawcami.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego Umowę Podwykonawstwa, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu Umowę Podwykonawstwa, której przedmiotem są dostawy lub usługi związane z realizacją niniejszego zamówienia, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Umowy Podwykonawstwa, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy Podwykonawstwa, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag we wskazanym terminie Zamawiający może:

    - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

    - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

    - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jeżeli w sposób wystarczający Wykonawca wykaże niezasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Oznacza to, iż bezpośrednia zapłata będzie dokonywana wyłącznie w sytuacji, gdy zapłata za realizację świadczenia nie będzie budziła poważnych zastrzeżeń Wykonawcy, a tym samym Zamawiającego,

- W przypadku zgłoszenia uwag przez Wykonawcę skutkujących złożeniem spornej kwoty wynagrodzenia do depozytu sądowego uzyskanie wynagrodzenia tak przez Wykonawcę, jak i Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, będzie równoznaczne
 z koniecznością sądowego rozstrzygnięcia sporu.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 9

      - Kierownikiem budowy jest:……………………………………………………………….. posiadający uprawnienia  do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Nr uprawnień:………………………………………………...

      - Kierownikami robót są:

  - kierownik robót z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych:………………………………………………………………, nr uprawnień:…………………

  - kierownik robót z uprawnieniami w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych:……………………………..., nr uprawnień:………………….

      - Osoba wskazana w ust. 1 będzie działała w granicach umocowania określonego
w ustawie Prawo budowlane.

      - Zmiana osoby określonej w ust.1. nie stanowi zmiany umowy.

      - Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:

………………………………………………………………………………………………

      - Inspektor nadzoru reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy działając w imieniu 
i na rzecz 	Zamawiającego.

      - Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru i zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o tym Wykonawcy. Zmiana inspektora nadzoru nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

      - Wyznaczony w ust.4 niniejszego paragrafu inspektor nadzoru inwestorskiego nie posiada pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu Zamawiającego decyzji niosących skutki finansowe dla Zamawiającego.

§ 10

- Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (w sposób określony 
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy) przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy m.in. następujących osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.

- W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenia zatrudnionego pracownika,

- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana 
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej 
w wysokości określonej w § 13. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

§ 11

- Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowi 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie i wynosi ……………,… zł. w formie…………………....

- W przypadku należytego wykonania robót:

- 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni od daty ostatecznego odbioru robót, potwierdzonego protokółem odbioru robót,

- pozostała część tj.: ……………….  zł w wysokości 30% służąca do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zwrócona lub zwolniona zostanie nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- W przypadku nienależytego wykonania zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami stają się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego 
z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady za wykonane roboty.

§ 12

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi za wady lub usterki na roboty objęte niniejszą umową na 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

- W razie wystąpienia wad lub usterek, Zamawiający zgłosi je Wykonawcy niezwłocznie po ich stwierdzeniu, wyznaczając termin ich usunięcia nie krótszy niż 7 dni.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad lub usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W razie nie usunięcia wad lub usterek w terminie, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający może usunąć wady lub usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy, zachowując prawa wynikające z gwarancji.

- Przed zakończeniem okresu gwarancji oraz po usunięciu ujawnionych w tym czasie wad lub usterek, Strony niniejszej umowy spiszą protokół odbioru ostatecznego.

§ 13

- Strony postanawiają, że z zastrzeżeniem ust. 3 obowiązującą je formą odszkodowania 
są kary umowne.

- Kary będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady - w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki  liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek,

  - z tytułu odstąpienia od umowy/rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto,

  - za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo lub projektu jej zmian – karę w wysokości 5% wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, za każdy fakt naruszenia,

  - za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo - karę w wysokości 5% wynagrodzenia przewidzianego w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, za każdy fakt naruszenia,

  - za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - karę w wysokości 5% przysługującego wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo,

  - za każdą nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - karę wysokości 0,5% wynagrodzenia przewidzianego 
w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo za każdy dzień zwłoki, liczony od następnego dnia po dniu wyznaczonym na zapłatę, jednak nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego przewidzianego w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo

  - w wysokości 1000,00 zł, za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu dowodów potwierdzających spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na każde wezwanie Zamawiającego o którym mowa w   § 9 ust. 3.

- Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

  - z tytułu odstąpienia od umowy/rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron 
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, z wyłączeniem odstąpienia w trybie art. 456 ustawy Pzp.

- Zastrzeżone kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

- Zastrzeżone kary umowne podlegają kumulacji.

- Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy

- Zamawiający ma prawo do potrącenia z wierzytelności Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wszelkich swoich wierzytelności względem Wykonawcy, a wynikających w szczególności z tytułu kar umownych, odszkodowań, zwrotu poniesionych kosztów, wynikających z jakichkolwiek stosunków prawnych łączących Strony, nawet jeżeli w chwili dokonywania potrącenia nie byłyby wymagalne. Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na dokonywanie potrąceń przez Zamawiającego, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli.

§ 14

      - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o jednym z niżej wymienionych przypadków:

- Wykonawca nie rozpoczął robót lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy,

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni,

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą Umową w sposób niezgodny 
z dokumentacją techniczną, opisem przedmiotu zamówienia, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą Umową.

      - W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, po której leżą przyczyny odstąpienia od Umowy lub przerwania robót,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających,

- w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 lit. b) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

- Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone,

- Zamawiający w terminie 14 dni dokona odbioru robót przerwanych oraz zapłaci wynagrodzenie za roboty, które zostały wykonane do dnia przerwania,

- Zamawiający przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swój dozór w terminie 
14 dni od daty odstąpienia od Umowy.

- Odstąpienie od umowy na podstawie ust.1 będzie traktowane jako odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy skutkując naliczeniem przez Zamawiającego kary umownej o której mowa w §13 ust. 2 pkt 1) lit. c) niniejszej Umowy.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 15

- Wszelkie zmiany do umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Strony przewidują możliwość dokonania zmian w umowie. Zmiana dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami w tym art. 455 ustawy Pzp oraz określonych
w niniejszej umowie.

- Jeżeli wystąpi konieczność wprowadzenia istotnych zmian w umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, dopuszcza się zmiany
w zakresie:

- terminu realizacji umowy:

  - w przypadku, gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót trwające nieprzerwanie  dłużej niż 5 dni roboczych, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

  - z powodu okoliczności siły wyższej, tj. wystąpienia zdarzenia losowego, wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć innego niż warunki atmosferyczne, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

  - z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,

  - gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

  - wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

  - gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

  - jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- w przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby zmiany Podwykonawcy. Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu posługiwał się zasobami dotychczasowego Podwykonawcy, zmiana Podwykonawcy możliwa będzie po przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez zaproponowanego Podwykonawcę na dzień składania ofert.

- Termin zakończenia umowy może zostać zmieniony przez strony z uwzględnieniem czasu trwania przyczyny w przypadkach uznanych przez Zamawiającego na piśmie
z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu.

- Zmiana umowy w zakresie wskazanym w § 15 ust. 3 pkt 1) nastąpić może na wniosek Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać:

- uzasadnienie zmiany,

- wpływ wskazanych we wniosku okoliczności na termin wykonania umowy.

- Wniosek, o który mowa w ust. 5 wymaga pozytywnej opinii Inspektora Nadzoru 
i Kierownika budowy/robót wyrażonej na piśmie.

- Wynagrodzenie Wykonawcy, na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz  
w treści  art.  439 ustawy Prawo zamówień publicznych, podlegać będzie waloryzacji prowadzącej do dokonywania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny dających się wyodrębnić i ustalić materiałów lub kosztów  związanych  z  realizacją  zamówienia.  Waloryzacja  ta  będzie dokonywana raz w kwartale z zachowaniem następujących zasad i w następujący sposób:

a.	Waloryzacja wynagrodzenia następuje po raz pierwszy w kolejnym roku kalendarzowym licząc od końca roku kalendarzowego, w którym przypada data rozpoczęcia wykonywania Umowy, w taki sposób, że początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień 01 stycznia danego roku kalendarzowego w którym waloryzacja następuje po raz pierwszy,

b.	Waloryzacja dokonywana będzie w okresach kwartalnych, w których może następować zmiana wynagrodzenia Wykonawcy,

c. Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia nie może być mniejszy niż 3 % dotychczasowego poziomu cen określonych w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr  1 do niniejszej umowy,

d.	Stosowany przez strony umowy sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia określa się jako waloryzacji wynagrodzenia,

e.	Waloryzacja dokonywana będzie w oparciu o ogłaszany w komunikacie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 
w ujęciu kwartalnym.

f.	Waloryzacji, w okresach nie częstszych niż okresy kwartalne określone powyżej 
w punkcie oznaczonym literą b, podlega pozostała do wypłaty część Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, tj. część wynagrodzenia należna za prace i roboty wykonane 
w kolejnym okresie, w którym waloryzacja następuje.

g.	Waloryzacji podlegać będą ceny robót i prac wykazane w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr  1 do niniejszej umowy oraz związana z ich zmianą wysokość wynagrodzenia określonego w §  niniejszego paragrafu,

8.	Maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia kosztorysowego określonego w § 5 ust. 1 jaką dopuszcza  Zamawiający  w  efekcie  zastosowania  postanowień  o  zasadach  wprowadzania zmian w wysokości wynagrodzenia wynikających z dokonywania waloryzacji nie może przekroczyć wartości 105 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy z chwili jej zawarcia oraz nie mniej niż 95% tego wynagrodzenia.

9.	Po opublikowaniu ogłaszanego w komunikacie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnika, o którym mowa powyżej w ust. 7 litera e, uprawniającego strony umowy do żądania dokonania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Wykonawca sporządzi odpowiedni projekt aneksu do umowy uwzględniający waloryzacje cen dokonaną zgodnie z ust. 7 i przedłoży ten projekt aneksu Zamawiającemu wraz z dokumentami potwierdzającymi potrzebę jego zawarcia. Aneks ten powinien być zawarty przez strony umowy w terminie 30 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu jego projektu (wraz z wymaganymi dokumentami).

10.	Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 7 i ust. 8, 
w terminie 30 dni od daty zawarcia z Zamawiającym aneksu, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł on umowy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp.

§ 16

- Wykonawca nie może przenieść praw, obowiązków i wierzytelności wynikających
z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zapewnia, że bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, Podwykonawcy nie przeniosą na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelności, praw i obowiązków wynikających z umów zawartych przez Wykonawcę z Podwykonawcami.

- Zapis ust. 2 stosuje się odpowiednio do przeniesienia na osoby trzecie praw wynikających z umów zawartych przez Podwykonawców z dalszymi Podwykonawcami.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy prawa,
w szczególności ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.), z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) oraz z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).

§ 18

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy 
lub pozostającego w związku z umową, dla którego możliwe jest zawarcie ugody, strony zobowiązują się do poddania tego sporu  mediacji.

2. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu.

§ 19

Wszelkie spory z zastrzeżeniem § 18 Umowy, wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 20

Strony są zobowiązane do niezwłocznego informowania na piśmie drugiej strony 
o zmianach dotyczących reprezentacji stron, danych adresowych, numerów telefonów, faksów, poczty elektronicznej.

§ 21

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Załączniki:

1) Kosztorys ofertowy z dnia…………..;

3) Warunki gwarancji i rękojmi;

4) Zabezpieczenia należytego wykonania umowy…………….

ZAMAWIAJĄCY:           	                                                                  WYKONAWCA: